## Лист1
| Сведения о результатах внешнего государственного |  |  | Таблица № 7
(муниципального) финансового контроля
Дата проверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки | Результаты проверки | Меры по результатам проверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5
22.01.2015г. | Контроль-счетная палата Республике Калмыкия | Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию республиканской целевой программы "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" в 2009-2013 годах" | Проведенный в ходе аудита анализ структуры ресурсного обеспечения программных мероприятий показывает, что внебюджетные источники как в первоначальной, так и в новой редакции Программы, являлись основными. На 1 рубль бюджетных ассигнований предусматривалось 2,5 рубля из внебюджетных источников. По результатам внесенных изменений в объемы финансирования их доля не снижалась и по по-прежнему оставалась значительной. При отсутствии механизма стимулирования по привлечению средств из внебюджетных источников создавались предпосылки неисполнения программных мероприятий. Планирование привлечения внебюджетных источников при подготовке и утверждении Программы носило формальный характер, не учитывающий реалии инвестиционной активности. Основные показатели для оценки социально-экономического развития Республики Калмыкия, предусмотренные первоначальной редакцией, остались неизменными, что не отвечает требованиям программно-целевых методов бюджетного планирования. Министерством не проводились ежеквартальные мониторинги и оценки реализации программных мероприятий, в связи с тем, что в действующих норматиных правовых актах не были четко определены полномочия государственного заказчика-координатора Программы и государственного заказчика. Также негатиное влияние оказало несвоевременно принимаемые на республиканском уровне управленческие решения на привлечение и использование финансовых ресурсов из всех источников для реализации программных мероприятий, что существенно снизило эффективность администрирования. Объемы финансирования в ежегодно утверждаемом республиканском бюджете не соответствовали параметрам Программы, изначально создавая предпосылки к неисполнению. | Выявленные нарушения приняты к сведению. Министерством принимаются меры по недопушению в дальнейшем нарушений.
#R/D
#R/D
#R/D